Додаток 1

до листа облдержадміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року Запорізької обласної державної адміністрації за ІІ квартал 2024 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Напрям 1. Фізична безбар’єрність* | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | |
| *1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення* | | | | | |
| *1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку)* | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські організації  (за згодою) | 20.10.2023 | 20.10.2023 | *Виконано* | *Звіт за результатами моніторингу та оцінки за 2023 рік*  [*https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html*](https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html) |
| 20.10.2024 |  | *Виконується* | *Надано доручення начальникам районних військових адміністрацій спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити проведення процедур визначених Порядком проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до переліку об’єктів, що підлягають моніторингу у 2024 році (лист ОВА від 17.06.2024 № 08073/08-27)*  [*https://drive.google.com/file/d/1eJnjQoBGCtoYjQmUF5cNu0fbyraStcfS/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1eJnjQoBGCtoYjQmUF5cNu0fbyraStcfS/view?usp=sharing) |
| *2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору* | | | | | |
| *1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності* | Запорізька облдержадміністрація | 01.01.2023 | 01.01.2023 | *Виконано* | *Кононенко Валентина Павлівна - представник Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю Запорізької обласної державної адміністрації.*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/59069/valentina-kononenko---uryadoviy-upovnovazheniy-z-prav-osib-z-invalidnistju-v--zaporizkiy-oblasniy-derzhavniy-administratsiji.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/59069/valentina-kononenko---uryadoviy-upovnovazheniy-z-prav-osib-z-invalidnistju-v--zaporizkiy-oblasniy-derzhavniy-administratsiji.html) |
| *2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору)* | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 30.07.2023 | 03.05.2023 | *Виконано* | *Затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 03.05.2023 № 218 Обласний план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року:*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/65422*](https://www.zoda.gov.ua/news/65422) |
| *3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року* | | | | | |
| *оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу* | структурні підрозділи ОДА  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 | 31.12.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *1.Затверджено обласний план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року;*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/65422*](https://www.zoda.gov.ua/news/65422)  *2. Визначено відповідальну особу з питань безбар’єрності:*  *[https://www.zoda.gov.ua/news/59069/valentina-kononenko---uryadoviy-upovnovazheniy-z-prav-osib-z-invalidnistju-v--zaporizkiy-oblasniy-derzhavniy-administratsiji.html;](https://www.zoda.gov.ua/news/59069/valentina-kononenko---uryadoviy-upovnovazheniy-z-prav-osib-z-invalidnistju-v--zaporizkiy-oblasniy-derzhavniy-administratsiji.html;3)*  *3. Оприлюднено інформацію щодо доступності закладів освіти.* [*http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/*](http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/)  *4. Реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги* [*https://emd.zp.ua/*](https://emd.zp.ua/)*;*  *5. Проведено моніторинг облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.*  [*https://drive.google.com/drive/folders/1XTB9b82VqHGC\_zCKDWMIcWqdioIllCYV?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1XTB9b82VqHGC_zCKDWMIcWqdioIllCYV?usp=sharing)  *6. Офіційний сайт обласної державної адміністрації пристосовано для осіб з порушеннями зору*  [*https://www.zoda.gov.ua/*](https://www.zoda.gov.ua/)  *7. Проведено навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору:*  [*http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.20-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu*](http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.20-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu)*;*  [*http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.21-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu*](http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.21-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid02X1hpQXazW2w4Qx7asdSbzKAs8wqN7qpbANLqYqRPTqa8CmQoCWHozsf8VtMUF9sjl&id=100072242075193&from\_close\_friend=1&notif\_id=1695203245151551&notif\_t=close\_friend\_activity&ref=noti*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02X1hpQXazW2w4Qx7asdSbzKAs8wqN7qpbANLqYqRPTqa8CmQoCWHozsf8VtMUF9sjl&id=100072242075193&from_close_friend=1&notif_id=1695203245151551&notif_t=close_friend_activity&ref=noti)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0242wbahk8peE5RRp83pTWfa7wmNU6KM3548eb6ziYQBYq158QVjZKaGNtzpJcMrYql&id=100072242075193&from\_close\_friend=1&notif\_id=1695290136353267&notif\_t=close\_friend\_activity&ref=notif*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0242wbahk8peE5RRp83pTWfa7wmNU6KM3548eb6ziYQBYq158QVjZKaGNtzpJcMrYql&id=100072242075193&from_close_friend=1&notif_id=1695290136353267&notif_t=close_friend_activity&ref=notif)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0qFPoauxwKWxC1egrCQXXtyVbkz1wXTmoixL8zi8mMnNtRHFWQPFPcj6THxYaufL2l&id=100033794083495*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qFPoauxwKWxC1egrCQXXtyVbkz1wXTmoixL8zi8mMnNtRHFWQPFPcj6THxYaufL2l&id=100033794083495)  *8. Забезпечено відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях:* [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3879-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-29*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3879-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-29)  *9. Розроблено маршрут Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації:* [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3880-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-30*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3880-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-30)  *10. Здійснено збір інформації щодо молодіжних центрів, та їх стану.*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0Sj35qgnw5845hq1fRFmdtL5ovi73kmvg3rWgped2qr2y1kYErX28VBnc1FAkRHMLl&id=100064672182639*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Sj35qgnw5845hq1fRFmdtL5ovi73kmvg3rWgped2qr2y1kYErX28VBnc1FAkRHMLl&id=100064672182639)  *1. Інформація про відкриття 25.01.2024 центру ветеранського розвитку при КВНЗ "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР у Запоріжжі розміщена на сайті ЗОДА:*  *[https://www.zoda.gov.ua/news/68177/u-zaporizkiy-oblasti-vidkrili-tsentr-veteranskogo-rozvitku.html /](https://www.zoda.gov.ua/news/68177/u-zaporizkiy-oblasti-vidkrili-tsentr-veteranskogo-rozvitku.html / 4)*  *2. Моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік наведено у зведеному звіті про діяльність театрів за 2023 рік (форма 9-НК)* [*https://drive.google.com/file/d/1M1XYyVvqNsoCjkCQFmWGtL0NP4yoCa-c/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1M1XYyVvqNsoCjkCQFmWGtL0NP4yoCa-c/view?usp=sharing)  *3. Проведена тренінгова програма «Життєві навички та стресостійкість молоді» (12.02.24)*  [*https://www.facebook.com/share/p/LK4PXcB1bwVPMXyr/*](https://www.facebook.com/share/p/LK4PXcB1bwVPMXyr/)  *4. Реалізовано можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення через месенджери: Телеграм, Вайбер, WhatsApp.*  *В якості міжнародної технічної допомоги згідно з проєктом «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» отримано обладнання від Програми Розвитку ООН*  [*https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku*](https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku) |
| *4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях* | | | | | |
| *3) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях* | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 01.10.2023 |  | *Скасовано* | *На території Запорізької області відсутні готелі, інші об'єкти призначені для надання послуг з розміщення, курортні заклади, приміщення, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єкти туристичної інфраструктури на транспортних магістралях.* |
| *5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури* | | | | | |
| *1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 20.11.2023 | 20.11.2023 | *Виконано* | *Здійснено збір інформації щодо молодіжних центрів, та їх стану.*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0Sj35qgnw5845hq1fRFmdtL5ovi73kmvg3rWgped2qr2y1kYErX28VBnc1FAkRHMLl&id=100064672182639*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Sj35qgnw5845hq1fRFmdtL5ovi73kmvg3rWgped2qr2y1kYErX28VBnc1FAkRHMLl&id=100064672182639) |
| *2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 20.11.2023 | 20.11.2023 | *Виконано* | *Здійснено збір інформації щодо об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю*  [*https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi*](https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi) |
| *3) оприлюднення інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури та молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності на офіційних веб-сайтах Мінмолодьспорту (у рубриці “Безбар’єрність”) та Всеукраїнського молодіжного центру* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 25.11.2023 | 25.11.2023 | *Виконано* | *Опубліковано інформацію з переліком об’єктів спортивної інфраструктури та молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності на офіційних веб-сайтах Мінмолодьспорт (у рубриці «Безбар’єрність») та Всеукраїнського центру*  [*https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir/molodizhni-tsentry-ta-prostory-iaki-ie-dostupnymy-dlia-vsikh-katehorii-molodi-zokrema-osib-z-invalidnistiu*](https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir/molodizhni-tsentry-ta-prostory-iaki-ie-dostupnymy-dlia-vsikh-katehorii-molodi-zokrema-osib-z-invalidnistiu)  [*https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi*](https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi) |
| *4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік* | Департамент культури, туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 30.04.2024 | 19.03.2024 | *Виконано* | *Моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік наведено у зведеному звіті про діяльність театрів за 2023 рік (форма 9-НК)* [*https://drive.google.com/file/d/1M1XYyVvqNsoCjkCQFmWGtL0NP4yoCa-c/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1M1XYyVvqNsoCjkCQFmWGtL0NP4yoCa-c/view?usp=sharing) |
| *8) проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю* | органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 | 22.12.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *Звіт за результатами проведення моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю*  [*https://drive.google.com/drive/folders/1XTB9b82VqHGC\_zCKDWMIcWqdioIllCYV?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1XTB9b82VqHGC_zCKDWMIcWqdioIllCYV?usp=sharing)  *Облдержадміністрацією спільно з діючими ЦНАПами подано відповідну інформацію через модуль звітності «Статичний моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія».*  *Інформація за І квартал 2024 року від Запорізької міської ради та Запорізької райдержадміністрації:*  [*https://drive.google.com/file/d/1dpM1wCTWhliNZVcGbtVZcZL3eXrmNMr8/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1dpM1wCTWhliNZVcGbtVZcZL3eXrmNMr8/view?usp=sharing)  [*https://drive.google.com/drive/folders/1-CpSMzDI8WPU8oesL0z5uiT8ETrqJZJS?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1-CpSMzDI8WPU8oesL0z5uiT8ETrqJZJS?usp=sharing)  [*https://drive.google.com/drive/folders/1AQsN2Y5hEGCCUrpQp9M4wNRiapHmqb6X?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1AQsN2Y5hEGCCUrpQp9M4wNRiapHmqb6X?usp=sharing)  *За інформацією, яка надійшла за ІІ квартал 2024 року від Запорізької райдержадміністрації:*  [*https://drive.google.com/drive/folders/1zkHu6o\_SZZTdpGX7t7Gh1lt9eMTyCq54?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1zkHu6o_SZZTdpGX7t7Gh1lt9eMTyCq54?usp=sharing)  *ЦНАПами, які діють на території області, проведено обстеження ступеня безбар’єрності приміщень та надані результати обстеження.*  *Також, Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації проводиться відповідний аналіз приміщень ЦНАПів щодо безбар’єрності.*  *Натепер, зокрема, завершено аналіз та підготовлені рекомендації щодо покращення роботи ЦНАПів Біленьківської сільської, Кушугумської селищної та Вільнянської міської територіальних громад.* |
| *10) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг* | органи місцевого самоврядування  (за згодою) | січень - листопад 2024 року |  | *Виконується* | *Запорізькою райдержадміністрацією направлено лист від 03.07.2024 №1527/01-22 головам міських, селищних та сільських рад з проханням оприлюднити на офіційних веб-сайтах центрів надання адміністративних послуг (органів місцевого самоврядування) інформацію щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг.*  [*https://drive.google.com/file/d/1elhdyAxIEUuAJl0d6YBvEPr5l145A\_su/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1elhdyAxIEUuAJl0d6YBvEPr5l145A_su/view?usp=sharing) |
| *7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством* | | | | | |
| *5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення* | Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Оприлюднено дані щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67921/viddilom-derzhavnogo-kontrolju-naglyadu-u-zaporizkiy-oblasti-za-rik-zadokumentovano-13-faktiv-bezpidstavnoji-vidmovi-vodiyami-avtobusiv-vid-pilgovogo-perevezennya-pasazhiriv..html*](https://www.zoda.gov.ua/news/67921/viddilom-derzhavnogo-kontrolju-naglyadu-u-zaporizkiy-oblasti-za-rik-zadokumentovano-13-faktiv-bezpidstavnoji-vidmovi-vodiyami-avtobusiv-vid-pilgovogo-perevezennya-pasazhiriv..html)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67090*](https://www.zoda.gov.ua/news/67090) |
| *Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | |
| *13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю* | | | | | |
| *1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт* | структурні підрозділи ОДА  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 |  | *Виконується* | *Вхід до будівлі центру надання адміністративних послуг Матвіївської сільської ради обладнано пандусом.*  *За інформацією ряду інших органів місцевого самоврядування відповідні ремонтні роботи будуть здійснюватися за наявності коштів та після припинення воєнного стану* |
| *2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю* | структурні підрозділи ОДА  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 |  | *Виконується* | *Проведено заходи з оснащення приміщень ЦНАПів пандусами та інформаційними табличками із залученням міжнародної допомоги.*  *В будівлях органів місцевого самоврядування частково встановлено інформаційні знаки «Вхід», «Вихід» для осіб з інвалідністю* |
| *16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки* | | | | | |
| *1) проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки* | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2023 | 01.06.2023 | *Виконано* | *Звіт за результатами проведення моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.*  *Адміністративні приміщення 10 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області працюють в режимі воєнного стану з обмеженням доступу.*  [*https://drive.google.com/drive/folders/1XTB9b82VqHGC\_zCKDWMIcWqdioIllCYV?usp=sharing*](https://drive.google.com/drive/folders/1XTB9b82VqHGC_zCKDWMIcWqdioIllCYV?usp=sharing) |
| *2) забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки* | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки розробляються проекти облаштування входів до адміністративних приміщень з дотриманням норм безбар’єрності* |
| *21. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях* | | | | | |
| *2) проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях* | Департамент культури, туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Скасовано* | *На території Запорізької області відсутні готелі, інші об'єкти призначені для надання послуг з розміщення, курортні заклади, приміщення, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єкти туристичної інфраструктури на транспортних магістралях.*  *Розіслано для розповсюдження довідник «Гостинність без бар’єрів» по РДА, який розробив ДАРТ.*  [*https://drive.google.com/file/d/1aXxZriFkO08snO1Ru8HuEFbMDooJbvsi/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1aXxZriFkO08snO1Ru8HuEFbMDooJbvsi/view?usp=sharing) |
| *22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури* | | | | | |
| *забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек* | Департамент культури, туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 21.12.2023  21.12.2024 |  | *Виконано*  *Виконується* | *Безперешкодний доступ до приміщень мають 50 бібліотек із 95, які працюють на підконтрольній Україні території області.*  *299 бібліотек знаходяться на окупованій території, 50 зруйновано/мають пошкодження.*  *Частково забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек.*  *Зведений звіт про діяльність бібліотек за 2023 рік опубліковано на сторінці Facebook Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОВА (Форма 6-НК)*  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0m9y7KzYxNXDogG8kqMj9hn9fR6sacgFc3hBkgvG8nNeA5KTRtmjZ89F8Ez46oQfJl&id=100033794083495&\_\_cft\_\_[0]=AZUOw4PFHNikv8QWOnA3woHlGyeMrqaxqY2\_SuIG-\_m39aW55SXg789hIWQnkfVyJOsbFXVJNhf8EWY1RPSTpAi9J8E02QupeRxD3hkQiY6ZmkoF8n6NSb0rYVOgBcDnzL1eV0Sfau6fwMnvxz026Ay9&\_\_tn\_\_=%2CO%2CP-R*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0m9y7KzYxNXDogG8kqMj9hn9fR6sacgFc3hBkgvG8nNeA5KTRtmjZ89F8Ez46oQfJl&id=100033794083495&__cft__%5b0%5d=AZUOw4PFHNikv8QWOnA3woHlGyeMrqaxqY2_SuIG-_m39aW55SXg789hIWQnkfVyJOsbFXVJNhf8EWY1RPSTpAi9J8E02QupeRxD3hkQiY6ZmkoF8n6NSb0rYVOgBcDnzL1eV0Sfau6fwMnvxz026Ay9&__tn__=%2CO%2CP-R)  [*https://drive.google.com/file/d/1X69qrYnmOTirrQIizmVC02UfhHrzYzE-/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1X69qrYnmOTirrQIizmVC02UfhHrzYzE-/view?usp=sharing) |
| *24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану* | | | | | |
| *1) облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану* | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  Червень 2024 | 31.12.2023 | *Виконується*  *Виконується* | *Інформація щодо облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану.*  [*https://drive.google.com/file/d/1EXljEHgX6cqp0e0bh-FHAKkXu1yIs1M6/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1EXljEHgX6cqp0e0bh-FHAKkXu1yIs1M6/view?usp=sharing)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67417/bezbarjernist-ta-bezpeka---osnovni-komponenti-suchasnogo-osvitnogo-protsesu.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/67417/bezbarjernist-ta-bezpeka---osnovni-komponenti-suchasnogo-osvitnogo-protsesu.html)  *Проведено засідання Регіонального координаційного штабу з питань приведення у належний стан захисних споруд за участю структурних підрозділів облдержадміністрації та представників ГУ ДСНС у Запорізькій обл. України з завданням 100% доступності населення, в тому числі для населення з обмеженими можливостями, до облаштованих укриттів.*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68421/v-zaporizkiy-oblasti-stvoryat-regionalniy-koordinatsiyniy-shtab-z-pitan-privedennya-objektiv-fondu-zahisnih-sporud-u-nalezhniy-stan.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/68421/v-zaporizkiy-oblasti-stvoryat-regionalniy-koordinatsiyniy-shtab-z-pitan-privedennya-objektiv-fondu-zahisnih-sporud-u-nalezhniy-stan.html)  *Рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області (протокол від 30.03.2023 № 8), головам районних державних адміністрацій, начальникам районних військових адміністрацій, сільським, селищним, міським головам, начальникам військових адміністрацій населених пунктів, керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання – балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) поставлено завдання щодо облаштування об’єктів фонду ЗС ЦЗ засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення*  *включаючи осіб з інвалідністю; прийняття відповідних рішень щодо*  *виділення коштів на приведення у готовність об’єктів фонду ЗС ЦЗ до використання за призначенням, зокрема для обладнання входів до ЗС ЦЗ пандусами та/або дерев’яними (металевими) трапами для забезпечення входу до приміщень споруд осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення* |
| *2) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану* | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *02.05.2024 під головуванням голови Запорізької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації відбулася нарада, на якій було визначено ряд завдань по нарощуванню фонду захисних споруд цивільного захисту для забезпечення 100 відсотків укриття населення, включаючи осіб з інвалідністю. За результатами вищезазначеної наради виконавчому комітету Запорізької міської ради було запропоновано до 02.08.2024 забезпечити в місцях можливого скупчення населення (зупинки транспорту, в парках, місцях відпочинку тощо) встановлення 100 первинних укриттів, зокрема за рахунок відповідального бізнесу та місцевого бюджету.*  *Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 03.05.2023 № 218 «Про затвердження Обласного плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2023 року» Запорізькою обласною військовою адміністрацією направлено відповідні запити до районних державних адміністрацій та Запорізької міської ради щодо проведеної роботи з оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування ЗС ЦЗ засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, а також проведення ревізії та перегляду місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до ЗС ЦЗ.* |
| *3) проведення (за участю громадських об'єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу* | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *У разі виникнення надзвичайних ситуацій для забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту органами місцевого самоврядування проводяться:*  *інформування населення, включаючи осіб з інвалідністю про конкретні місця та маршрути міського транспорту до місця розташування найближчого укриття.*  *розроблені та розміщені на офіційних сайтах виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення інтерактивні карти розташування захисних споруд цивільного захисту.*  [*https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1IWG\_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.84220135086297%2C35.13660710810544&z=12*](https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1IWG_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.84220135086297%2C35.13660710810544&z=12)  *Розробляючи плани евакуації населення Запорізького району на випадок загрози виникнення або виникнення НС, райдержадміністрацією проводяться розрахунки маломобільних груп населення, у тому числі і осіб з інвалідністю. також уточнюються дані про супроводжуючих та транспорт, який можна задіяти для виконання зазначених вище заходів.*  *Для евакуації, в тому числі маломобільних груп населення, Запорізькою міською радою передбачено 68 низькопідлогових автобусів.* |
| *4) проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу)* | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Для здійснення контролю за виконанням заходів з облаштування входів та інших елементів доступності маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю до споруд цивільного захисту, на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області від 07.08.2023 № 19 прийнято рішення, щодо проведення протягом 2023-2024 років щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та їх доступності для населення, в тому числі для населення з обмеженими можливостями.*  *У ході проведення щоквартальних перевірок отримано оновлену інформацію щодо об’єктів, де в процесі ремонту, будівництва та реконструкції захисних споруд буде виконано облаштування елементів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в м. Запоріжжі та громадах Запорізького району.*  [*https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1IWG\_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.84220135086297%2C35.13660710810544&z=12*](https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1IWG_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.84220135086297%2C35.13660710810544&z=12) |
| *5) проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю* | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *У першому півріччі пройшли відповідне навчання за державним замовленням:*  *відповідальні посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – 257 осіб;*  *керівники та фахівці підприємств , установ та організацій, діяльність яких пов’язана з виконанням заходів цивільного захисту – 299 осіб* |
| *25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд* | | | | | |
| *3) забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості* | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації  Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 | 31.12.2023  30.06.2024 | *Виконано*  *Виконано* | *Інформація щодо забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп.*  [*https://drive.google.com/file/d/1Zuzss1XkenDmywafdnbiBlpaG3dZSx7e/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1Zuzss1XkenDmywafdnbiBlpaG3dZSx7e/view?usp=sharing)  *На цей час на території області встановлено лише одне транзитне модульне містечко по вул. Стешенка, 18 у м. Запоріжжя. Дане модульне містечко функціонує з 16.02.2015 для проживання внутрішньо переміщених осіб. Враховані норми та вимоги доступності, безпеки та зручності потреб осіб з обмеженими можливостями (частково безбар’єрне).*  *Будівництво та встановлення нових модульних містечок у Запорізькому районі області не відбувалось.* |
| *26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення* | | | | | |
| *1) забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 |  | *Не розпочато* | *Відсутнє фінансування для облаштування молодіжних центів* |
| *2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Інформацію щодо результатів верифікації даних оприлюднено на офіційному веб- сайті.*  [*https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi*](https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi) |
| *27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування* | | | | | |
| *3) проведення моніторингу доступності закладів освіти всіх рівнів для маломобільних груп населення* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | 01.10.2023 | 01.10.2023 | *Виконано* | *Оприлюднено інформацію щодо доступності закладів освіти всіх рівнів для маломобільних груп населення*  [*http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/*](http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/)  *Оприлюднено інформацію щодо доступності закладів освіти всіх рівнів для маломобільних груп населення на сайті Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації:* [*http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua\_osvitnuoyi\_bezbaryernosti/*](http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua_osvitnuoyi_bezbaryernosti/) |
| *4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Департаментом освіти і науки ЗОВА розробляються рекомендації органам місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення.*  *Можливість усунення недоліків щодо доступності закладів освіти у територіальних громадах буде після стабілізації безпекової ситуації у регіоні під час проведення відновлювальних робіт* |
| *281. Облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю* | | | | | |
| проведення оцінки доступності та облаштування закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Наразі соціальну послугу стаціонарного догляду особам з інвалідністю та особам похилого віку надають тільки 4 комунальні установи Запорізької обласної ради: «Запорізький дитячий будинок-інтернат», «Любомирівський психоневрологічний інтернат», «Веселівський психоневрологічний інтернат» та «Любицький психоневрологічний інтернат». Ліжкова мережа цих установ станом на 01.07.2024 становить 769, фактично перебуває 741 підопічний, із них ліжково хворі та малорухомі – 197 осіб.*  *Обласні інтернатні установи не мають спеціалізованих захисних споруд цивільного захисту, але в них обладнані підвальні приміщення, як найпростіші укриття, вжиті заходи щодо забезпечення необхідним обладнанням, інвентарем та матеріалами, встановлені ліжка, створено запас продуктів харчування тривалого зберігання, питної води і медикаментів, забезпечено доступ для маломобільних підопічних.* |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності* | | | | | |
| *30. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору* | | | | | |
| *1) забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг* | Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 | 31.12.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *Оприлюднено інформацію про проведення на автотранспортних підприємствах, які обслуговують внутрішньообласні маршрути відповідно до договорів з облдержадміністрацією, щоквартально навчань з водіями щодо особливостей посадки (висадки) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67921*](https://www.zoda.gov.ua/news/67921)  *Інформацію оприлюднено на сайті ЗОДА:*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68715*](https://www.zoda.gov.ua/news/68715)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/69834*](https://www.zoda.gov.ua/news/69834) |
| *32. Підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо створення безбар’єрного простору* | | | | | |
| *2) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору* | Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації | 31.12.2023  31.12.2024 | 30.09.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *Проведено навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору:*  [*http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.20-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu*](http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.20-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu)*;*  [*http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.21-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu*](http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.21-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu)*;*  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid02X1hpQXazW2w4Qx7asdSbzKAs8wqN7qpbANLqYqRPTqa8CmQoCWHozsf8VtMUF9sjl&id=100072242075193&from\_close\_friend=1&notif\_id=1695203245151551&notif\_t=close\_friend\_activity&ref=notif*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02X1hpQXazW2w4Qx7asdSbzKAs8wqN7qpbANLqYqRPTqa8CmQoCWHozsf8VtMUF9sjl&id=100072242075193&from_close_friend=1&notif_id=1695203245151551&notif_t=close_friend_activity&ref=notif)*;*  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0242wbahk8peE5RRp83pTWfa7wmNU6KM3548eb6ziYQBYq158QVjZKaGNtzpJcMrYql&id=100072242075193&from\_close\_friend=1&notif\_id=1695290136353267&notif\_t=close\_friend\_activity&ref=notif*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0242wbahk8peE5RRp83pTWfa7wmNU6KM3548eb6ziYQBYq158QVjZKaGNtzpJcMrYql&id=100072242075193&from_close_friend=1&notif_id=1695290136353267&notif_t=close_friend_activity&ref=notif)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0qFPoauxwKWxC1egrCQXXtyVbkz1wXTmoixL8zi8mMnNtRHFWQPFPcj6THxYaufL2l&id=100033794083495*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qFPoauxwKWxC1egrCQXXtyVbkz1wXTmoixL8zi8mMnNtRHFWQPFPcj6THxYaufL2l&id=100033794083495)  *В рамках реалізації ЗКППК "Мовна стійкість" здійснювалося висвітлення питання щодо безбар'єрності мови. Навчання проведено в 2 навчальних групах для 212 осіб.*  [*http://zcpk.com.ua/novini/2023.02.28-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya*](http://zcpk.com.ua/novini/2023.02.28-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya)  [*http://zcpk.com.ua/novini/2024.01.26-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya*](http://zcpk.com.ua/novini/2024.01.26-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid02uDinoo4ERJcqAaabMUeUBrtd1ddMBdjNHJqaYXjaZmmPxBPK6GzRrHehrnYeiV1cl&id=100072242075193*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uDinoo4ERJcqAaabMUeUBrtd1ddMBdjNHJqaYXjaZmmPxBPK6GzRrHehrnYeiV1cl&id=100072242075193)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0J2uuomDwQdc9m5TogxCqxnyiebxNHVEMLyQBQRts38cc4ri4ZiA5453KTR899RZ8l&id=100072242075193*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0J2uuomDwQdc9m5TogxCqxnyiebxNHVEMLyQBQRts38cc4ri4ZiA5453KTR899RZ8l&id=100072242075193)  *У ІІ кварталі 2024 року в рамках реалізації загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації "Мовна стійкість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" здійснювалося висвітлення питання щодо безбар'єрності мови. Навчання проведено для 114 осіб.*  [*http://zcpk.com.ua/novini/2024.05.30-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya*](http://zcpk.com.ua/novini/2024.05.30-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0cx5Svxdy65uqzwdwLvAGbsRHkGCGKwiZagVgNYh6LoM144tCYtMHJ1jXiyMGMa8Nl&id=100072242075193&from\_close\_friend=1&notif\_id=1717067945226849&notif\_t=close\_friend\_activity&ref=notif*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0cx5Svxdy65uqzwdwLvAGbsRHkGCGKwiZagVgNYh6LoM144tCYtMHJ1jXiyMGMa8Nl&id=100072242075193&from_close_friend=1&notif_id=1717067945226849&notif_t=close_friend_activity&ref=notif) |
| *Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність* | | | | | |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного* | | | | | |
| *34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг* | | | | | |
| *проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах* | Департамент внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 21.12.2023  21.12.2024 | 31.12.2023  01.04.2024 | *Виконано*  *Виконано* | *Офіційний сайт обласної державної адміністрації пристосовано для осіб з порушеннями зору*  [*https://www.zoda.gov.ua/*](https://www.zoda.gov.ua/)  *100% інформації, що виставляється на сайтах Запорізької обласної військової адміністрації доступні для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями*  [*https://www.zoda.gov.ua/article/85/rozporyadzhennya-golovi-oblderzhadministratsiji.html#*](https://www.zoda.gov.ua/article/85/rozporyadzhennya-golovi-oblderzhadministratsiji.html)  *В управліннях Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради переклад на жестову мову здійснюється за допомогою мобільного застосунку Сервіс УТОГ.* |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | |
| *41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації* | | | | | |
| 1*) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації* | Департамент культури, туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  21.12.2024 | 22.08.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *Проведено захід для керівників закладів культури клубного типу на тему: «Запровадження в Україні безбар’єрності оточуючого середовища. Фізична, інформаційна безбар’єрність в закладах культури та мистецтва».*  [*https://www.facebook.com/photo/?fbid=1032402464562880&set=pcb.1032402514562875*](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1032402464562880&set=pcb.1032402514562875)*.*  *Інформацію розміщено на сторінці Fasebook:*  [*https://www.facebook.com/photo/?fbid=1160008791802246&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXyPuTXIe4K4lUmyd9C\_jipwDNSfV2-izFsCdkpKRoa2YtkDg86UCj8fvJnhDrkvqzor27P4k7s7Qe4Z\_CcPnJxTgsgGuetvlCbE2fSA8ODoTbG\_-kqkM8S6ONoDJbgMVcyFj1fezrxBbOV3ly2cIDX&\_\_tn\_\_=%2CO\*F*](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1160008791802246&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXyPuTXIe4K4lUmyd9C_jipwDNSfV2-izFsCdkpKRoa2YtkDg86UCj8fvJnhDrkvqzor27P4k7s7Qe4Z_CcPnJxTgsgGuetvlCbE2fSA8ODoTbG_-kqkM8S6ONoDJbgMVcyFj1fezrxBbOV3ly2cIDX&__tn__=%2CO*F)  [*https://www.facebook.com/photo/?fbid=1157354965400962&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXBKo4ax5IQU2oFhGnOc0RA\_CXTyzzSTaX10RkwpuDPJcaj3\_et-lP36XV63ABvgWt7HptcWHKAg7FkYlFtPoyzJ14m\_hjNLEhGCoEQ0OrSX\_\_fPtlk8o8p9hjlFkNj47xoKWPPxY-cDEJwu4-dom\_vgmJ4H4gEVVwsKvqhoCzKNpZS9U\_Fvi1J1FPssiRDxVM&\_\_tn\_\_=%2CO\*F*](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1157354965400962&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXBKo4ax5IQU2oFhGnOc0RA_CXTyzzSTaX10RkwpuDPJcaj3_et-lP36XV63ABvgWt7HptcWHKAg7FkYlFtPoyzJ14m_hjNLEhGCoEQ0OrSX__fPtlk8o8p9hjlFkNj47xoKWPPxY-cDEJwu4-dom_vgmJ4H4gEVVwsKvqhoCzKNpZS9U_Fvi1J1FPssiRDxVM&__tn__=%2CO*F)  [*https://www.facebook.com/photo/?fbid=1154243735712085&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXmghmMzGxi5qsCDpzEi5XtV3o7upvyUwajz4gDvtz82H0lx5z6Eji9Kw1TDlNcIyvRKm1in\_hTPuMZ290tXCBBpwdiDOJNUyQoHmalujGlRYsOJRV5oDirGFFbuxdpgGVQu4aFrgr2AGO9TE5vpf5DdijQBcE2vW2gOnKFmRX3Z6iEEyN1h9NyEDdbSj9uMPk&\_\_tn\_\_=%2CO\*F*](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1154243735712085&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXmghmMzGxi5qsCDpzEi5XtV3o7upvyUwajz4gDvtz82H0lx5z6Eji9Kw1TDlNcIyvRKm1in_hTPuMZ290tXCBBpwdiDOJNUyQoHmalujGlRYsOJRV5oDirGFFbuxdpgGVQu4aFrgr2AGO9TE5vpf5DdijQBcE2vW2gOnKFmRX3Z6iEEyN1h9NyEDdbSj9uMPk&__tn__=%2CO*F)  *Департаментом культури, туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації надано інформацію про проведені заходи у ІІ кварталі 2024 року:*  [*https://www.facebook.com/photo/?fbid=748491994101690&set=a.239000861717475*](https://www.facebook.com/photo/?fbid=748491994101690&set=a.239000861717475)  [*https://www.facebook.com/photo/?fbid=1197648038038321&set=a.1007609637042163*](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1197648038038321&set=a.1007609637042163)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0rtmdLFJAiYqJ94TrKTukvHvrs34irCaeiq13ZkM9KfRKgpfh3KioYNu8HsPqmDRZl&id=100033794083495*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0rtmdLFJAiYqJ94TrKTukvHvrs34irCaeiq13ZkM9KfRKgpfh3KioYNu8HsPqmDRZl&id=100033794083495)  [*https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid02irSbHdgM9VmHVUHAxQ2fjSKLjTYg9cLxHKCV5s6L9XHMvTdx5j9dBkEi4PiCmqAPl*](https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid02irSbHdgM9VmHVUHAxQ2fjSKLjTYg9cLxHKCV5s6L9XHMvTdx5j9dBkEi4PiCmqAPl)  [*https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid0brBUivxu3VPAHfsJyZexQ22UMwZ3kTqNqENS2YfwVwGcUcUCtTR8gyAZaMJbdLX8l*](https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid0brBUivxu3VPAHfsJyZexQ22UMwZ3kTqNqENS2YfwVwGcUcUCtTR8gyAZaMJbdLX8l)  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0L7jr6LwuJnYU54So32aeFz5bWr9Dce8vdescfkrPQeVs72jFcmudnFhNmDHMvojEl&id=100033794083495*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0L7jr6LwuJnYU54So32aeFz5bWr9Dce8vdescfkrPQeVs72jFcmudnFhNmDHMvojEl&id=100033794083495)  *Запорізькою райдержадміністрацією надана інформація, що в рамках проведення циклу комунікативних заходів щодо політики безбар’єрності та недискримінації працівники закладів культури міських, сільських/селищних рад постійно беруть участь у тематичних вебінарах, семінарах, нарадах з питань архітектурних рішень для досягнення фізичної безбар’єрності у публічних бібліотеках та створенню сприятливого середовища для розвитку та самореалізації для усіх жителів громади.*  *За інформацією Запорізької міської ради педагогічні працівники мистецьких шкіл взяли участь:*  *в онлайн-семінарі «Психолого-педагогічні основи траєкторії навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах початкової мистецької освіти» (16 осіб);*  *в обласному семінарі для викладачів образотворчого мистецтва «Безбар’єрність в образотворчому мистецтві. Створення умов для вільного доступу до навчання» КУ «Обласний методичний центр культури та мистецтва» ЗОР (23 особи);*  *у навчальних курсах: «Інклюзія в контексті музичного мистецтва», «Інклюзія в класі бандури», «Інклюзивна освіта від теорії до практики у класі бандури мистецьких шкіл» (4 особи);*  *в циклі вебінарів: «Довідник безбар’єрності та як ним користуватися» (12 осіб);*  *у курсах «Інклюзивна освіта засобами музичного мистецтва» (5 осіб);*  *у навчанні за освітнім серіалом «Безбар’єрна грамотність» Міністерства цифрової трансформації України (19 осіб). Співробітники міських бібліотек взяли участь:*  *- у опрацюванні проблемних питань щодо обслуговування незрячих читачів в умовах воєнного стану у рамках ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека і книга в контексті часу» (організатор- Наукова бібліотека ім.. Ярослава Мудрого) (4 особи);*  *- у навчанні «Бібліотечний журналіст і безбар’єрність: розширюємо горизонти», у рамках роботи ХІІІ Всеукраїнської онлайн-школи бібліотечного журналіста (8 осіб);*  *54 співробітників закладів культури взяли участь у серії воркшопів «Адаптація та доступність: Інклюзивна культура» у рамках проекту Cultura Transformation Movement Project (CTMP) фонду «Ізолояція».*  *Долинська сільська рада: 30.05.2024 завідувачі бібліотек Долинської сільської ради брали участь в онлайн-марафоні «Бібліотека без обмежень», який проводила ЗОУНБ.*  *10.04.2024 та 30.05.2024 на базі КЗ «Центр культури та дозвілля» Долинської сільської ради були проведені семінари для керівників закладів культури Долинської сільської ради, під час яких були обговорені питання організації роботи закладів культури з урахування вимог безбар’єрності та дотриманням без пекових норм воєнного стану.* |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | |
| *43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб* | | | | | |
| *1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 21.12.2023 | *Виконано* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:* [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4026-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p20*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4026-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p20) |
| *2) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 | 21.12.2023  21.12.2023 | *Виконано*  *Виконано* | *Надано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги «Комунального некомерційного підприємства "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради»*  [*https://emd.zp.ua/*](https://emd.zp.ua/)  [*https://www.facebook.com/AMBULANCEZP*](https://www.facebook.com/AMBULANCEZP)  [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4026-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p20*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4026-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p20)  *Реалізовано можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення через месенджери: Телеграм, Вайбер, WhatsApp.*  *В якості міжнародної технічної допомоги згідно з проєктом «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» отримано обладнання від Програми Розвитку ООН*  [*https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku*](https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku) |
| *45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав* | | | | | |
| *1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо* | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  Департамент економічного розвит  ку і торгівлі облдержадміністрації  Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:*  [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3786-psikhologichni-poslugi-dlya-veteraniv-shcho-garantue-derzhava*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3786-psikhologichni-poslugi-dlya-veteraniv-shcho-garantue-derzhava)  [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3632-viktor-lyashko-podbati-pro-potrebi-tikh-khto-dbae-pro-nas-rizikuyuchi-vlasnim-zhittyam-na-fronti-tak-mi-bachimo-vtilennya-politiki-gerojiv*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3632-viktor-lyashko-podbati-pro-potrebi-tikh-khto-dbae-pro-nas-rizikuyuchi-vlasnim-zhittyam-na-fronti-tak-mi-bachimo-vtilennya-politiki-gerojiv)  [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4027-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p21*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4027-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p21)  *Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо.*  *Оприлюднено соціальну рекламу на сайті Долинської сільської ради:*  [*https://www.facebook.com/groups/632719811572629/permalink/879751060202835/*](https://www.facebook.com/groups/632719811572629/permalink/879751060202835/)  [*https://www.facebook.com/groups/2104401186258024/permalink/7000199193344841/*](https://www.facebook.com/groups/2104401186258024/permalink/7000199193344841/)  [*https://sites.google.com/rozumivka.ukr.education/zdo/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96?authuser=0*](https://sites.google.com/rozumivka.ukr.education/zdo/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96?authuser=0) |
| *2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах* | Департамент внутрішньої політики та інформаційної діяльності обласної державної адміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Інформацію розміщено у м. Запоріжжя на носіях зовнішньої реклами*  [*https://drive.google.com/file/d/1bFLc8Kn93fpAU50OQTsbj70w1Ik\_PJkE/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1bFLc8Kn93fpAU50OQTsbj70w1Ik_PJkE/view?usp=sharing)  *Відповідні інформаційні матеріали були розміщені на офіційних сайтах, у соціальних мережах райдержадміністрацій та в приміщеннях інформаційно-ресурсних центрів* [*https://www.zoda.gov.ua/news/67541/novi-mozhlivosti-dlya-bezkoshtovnogo-navchannya-veteraniv.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/67541/novi-mozhlivosti-dlya-bezkoshtovnogo-navchannya-veteraniv.html)  *Протягом звітного періоду на сайті облдержадміністрації розміщувалася інформація спрямована на надання допомоги ветеранам війни в адаптації їх до цивільного життя, про доступні сервіси для ветеранів війни та членів їхніх сімей*  *http://surl.li/mymkr*  *http://surl.li/mymmw*  *http://surl.li/mymnm*  *http://surl.li/mymoi*  *http://surl.li/mymph*  *http://surl.li/mymsr*  *http://surl.li/mymul* |
| *50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”* | | | | | |
| *1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”* | Департамент внутрішньої політики та інформаційної діяльності обласної державної адміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою | 31.12.2023  31.12.2024 | 31.12.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *Звіти розміщено на офіційному сайті ЗОВА:*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66344*](https://www.zoda.gov.ua/news/66344)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66429*](https://www.zoda.gov.ua/news/66429)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66448*](https://www.zoda.gov.ua/news/66448)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66685*](https://www.zoda.gov.ua/news/66685)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67831*](https://www.zoda.gov.ua/news/67831)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67417*](https://www.zoda.gov.ua/news/67417)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67458*](https://www.zoda.gov.ua/news/67458)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67835*](https://www.zoda.gov.ua/news/67835)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67841*](https://www.zoda.gov.ua/news/67841)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67977*](https://www.zoda.gov.ua/news/67977)  *Інформацію розміщено на сайті ЗОВА:*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68436*](https://www.zoda.gov.ua/news/68436)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68795*](https://www.zoda.gov.ua/news/68795/olena-zelenska-pid-chas-zasidannya-radi-bezbarjernosti-bezbarjernist--tse-koli-zruchno-vsim-bez-vinyatku.html)  *Департаментом внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдержадміністрації висвітлено наради за участю Першої Леді Олени Зеленської та представників ЗОВА в рамках інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів»*  *На офіційному сайті ЗОДА розміщено публікацію про посібник для школярів «Абетка безпеки». Цей навчальний посібник надрукований збільшеним пласким шрифтом і рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, ілюстрований рельєфними малюнками. Складається з 33-ох окремих статей, розташованих в алфавітному порядку за принципом абетки. Кожна стаття розкриває окремі поняття і важливі правила безпеки життєдіяльності. Рельєфні малюнки сприяють активізації сприйняття матеріалу, формуванню візуальної культури незрячих дітей. Він допоможе дітям з порушеннями зору вивчати основні поняття та правила безпечного життя.*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/69781*](https://www.zoda.gov.ua/news/69781) |
| *2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”* | Департамент внутрішньої політики та інформаційної діяльності обласної державної адміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою | 31.12.2023  31.12.2024 | 31.12.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *Громади долучалися до інформування населення в хабах районів та в адміністративних будівлях*  *У Запоріжжі, в травні поточного року, відбувся форум «Осмислення. Цінності та історії стійкості». Він зібрав більш ніж 50 учасників – освітян, медиків, науковців, представників громад Запорізької області.*  *Захід відбувся за Всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як?», ініційованою першою леді Оленою Зеленською.*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/69421/zaporizhtsi-objednujutsya-navkolo-stiykosti-unikalniy-dosvid-ta-rekomendatsiji.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/69421/zaporizhtsi-objednujutsya-navkolo-stiykosti-unikalniy-dosvid-ta-rekomendatsiji.html)  *В одній з сучасних інклюзивних бібліотек провели засідання комітету забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур під головуванням керівниці апарату ОДА Зінаїди Бойко:* [*https://www.zoda.gov.ua/news/69646*](https://www.zoda.gov.ua/news/69646) |
| *Напрям 3. Цифрова безбар’єрність* | | | | | |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | |
| *55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього* | | | | | |
| *1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  30.06.2024 | 21.12.2023 | *Виконується*  *Виконується* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:*  [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4028-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p23*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4028-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p23)  *29 закладів охорони здоров’я забезпечені супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX.*  *31% укриттів закладів охорони здоров’я забезпечені супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX*  [*https://doz.zoda.gov.ua/index.php/83-news/4197-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-ii-kvartal-2024-roku*](https://doz.zoda.gov.ua/index.php/83-news/4197-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-ii-kvartal-2024-roku) |
| *2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 | 21.12.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:*  [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4028-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p23*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4028-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p23)  [*https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku*](https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku)  [*https://doz.zoda.gov.ua/index.php/83-news/4197-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-ii-kvartal-2024-roku*](https://doz.zoda.gov.ua/index.php/83-news/4197-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-ii-kvartal-2024-roku) |
| *56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів* | | | | | |
| *1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами* | Департамент культури, туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 |  | *не розпочато*  *Виконується* | *В бібліотеках області відсутні комп’ютерні тифлокомплекси.*  *Фінансування у 2023 році на придбання тифлокомплексів не передбачено.*  *За уточненими даними від виконавця: в 35  бібліотеках м. Запоріжжя знаходяться 50 тифкокомплексів. Форма 6-НК*  [*https://drive.google.com/file/d/1X69qrYnmOTirrQIizmVC02UfhHrzYzE-/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1X69qrYnmOTirrQIizmVC02UfhHrzYzE-/view?usp=sharing) *Фінансування у 2024 році на придбання тифлокомплексів не передбачено* |
| *2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету* | Департамент культури, туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2024 | *Виконано* | *Запорізька міська рада повідомила, що станом на 15.12.2023 - 16 бібліотек м. Запоріжжя забезпечено безперешкодним доступом до швидкісного інтернету* |
| *Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність* | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | |
| *71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності* | | | | | |
| *1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 01.09.2023  31.12.2024 |  | *Не розпочато* | *Міжрегіональний обмін молоддю не проводився, у зв’язку з тим, що громади Запорізького району знаходяться у прифронтовій зоні чи зоні наближених воєнних дій.* |
| *2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 01.12.2023 | 01.12.2023 | *Виконано* | *На базі КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР організовано роботу «Співдія Хаб», який надає гуманітарну допомогу населенню та консультаційну підтримку вимушено переміщеним особам та різним групам населення за напрямками: гуманітарна допомога населенню, психологічна підтримка.*  [*https://www.facebook.com/story.php/?id=100057645313254&story\_fbid=819353693329467*](https://www.facebook.com/story.php/?id=100057645313254&story_fbid=819353693329467) |
| *73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб* | | | | | |
| *1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 27.11.2023 | *Виконано* | *Проведено освітньо-виховні заходи*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0UjtiK1dz7CDjNwtUie7yC3tZivW4jdvGo4E2pyakV61nQQQqb1zeU8WgJP28qg56l&id=100057645313254*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UjtiK1dz7CDjNwtUie7yC3tZivW4jdvGo4E2pyakV61nQQQqb1zeU8WgJP28qg56l&id=100057645313254)  [*https://www.facebook.com/groups/ocpvm/permalink/3617312918508895/*](https://www.facebook.com/groups/ocpvm/permalink/3617312918508895/)  [*http://surl.li/orpop*](http://surl.li/orpop)  [*http://surl.li/orpwq*](http://surl.li/orpwq) |
| *2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  29.02.2024 | 31.12.2023  12.02.2024 | *Виконано*  *Виконано* | *Проведено заходи для представників молодіжних рад*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid021VwxNZMC7TgCN6URtCKN2w1HjcT2DRXANvpsiJ4CCrxgWqZsvCrDCC6KC1BWVUypl&id=100064672182639*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021VwxNZMC7TgCN6URtCKN2w1HjcT2DRXANvpsiJ4CCrxgWqZsvCrDCC6KC1BWVUypl&id=100064672182639)  *та представників волонтерських організацій, закладів освіти тощо*  [*http://surl.li/osavr*](http://surl.li/osavr)  *Основні заходи проведені у 3 кварталі 2023 року.*  *Додаткові тренінги не були проведені через відсутність фінансування.*  *Проведена тренінгова програма «Життєві навички та стресостійкість молоді» (12.02.24)*  [*https://www.facebook.com/share/p/LK4PXcB1bwVPMXyr/*](https://www.facebook.com/share/p/LK4PXcB1bwVPMXyr/)  *У січні 2024 року проведено освітній захід з інформування про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ІНРМ).*  [*https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid02re53s2pEuWcG9fzLJ5ZJxUKCKaUSG1732mL8Mpz7oaSAmuFco9QiT5TuvdZBLUCPl&id=100057645313254&locale=ru\_RU*](https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02re53s2pEuWcG9fzLJ5ZJxUKCKaUSG1732mL8Mpz7oaSAmuFco9QiT5TuvdZBLUCPl&id=100057645313254&locale=ru_RU)  *20.02.2024 відбулася зустріч з теми «Інтеграція ВПО у суспільство».* [*https://www.facebook.com/rcczaporizhzhia/posts/pfbid0V6xPqNCAaQs4yKvuR1MyN7Nu4cfygk4Li7p733UhwdNptmTfP7WskMBe9NfHfTVUl*](https://www.facebook.com/rcczaporizhzhia/posts/pfbid0V6xPqNCAaQs4yKvuR1MyN7Nu4cfygk4Li7p733UhwdNptmTfP7WskMBe9NfHfTVUl) |
| *3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 | 31.12.2023 | *Виконано*  *Виконується* | *Проведені інформаційно-просвітницькі заходи:*  *Молодіжна акція «Прапор вільного народу» з нагоди відзначення Дня Державного прапору України та Дня Незалежності України (21-27.08.2023);*  *Всеукраїнський забіг з легкої*  *атлетики «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».(26.08.2023).*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02MBdZeUzF8JVnEsjZmsZYecgZwiwrZVSdeXQH1u7Qs7LXYMcw3msF7ojwDqEpWVR5l&id=100057645313254*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MBdZeUzF8JVnEsjZmsZYecgZwiwrZVSdeXQH1u7Qs7LXYMcw3msF7ojwDqEpWVR5l&id=100057645313254)  *Спільний проєкт з Національною поліцією для дитячого руху «Байда» волонтерський тренінг «Я волонтер сьогодення».(29.08.2023).*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02nzTvNFPHMxEqfKcjZd2CQavAdPxgq7Tcj8tQsXMJi6NugzxkuPPLVyS9Hmowt9vil&id=100057645313254*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02nzTvNFPHMxEqfKcjZd2CQavAdPxgq7Tcj8tQsXMJi6NugzxkuPPLVyS9Hmowt9vil&id=100057645313254)  *Для молоді ЕКО-ТОЛОКА "CLEAN TIME" на території пляжу спільно з ОСР ЗОДА (11.09.2023).*  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0H15PuacxegH7dSXvKruPwfUu4QjD4A4REF7713RYUg7ZUmWj25UwGUuyvk8Vc4ERl&id=100057645313254*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0H15PuacxegH7dSXvKruPwfUu4QjD4A4REF7713RYUg7ZUmWj25UwGUuyvk8Vc4ERl&id=100057645313254)  *Семінар із профілактики психологічного вигорання під час волонтерської роботи (10.10.2023)*  [*https://www.facebook.com/groups/ocpvm/permalink/3586922634881257//*](https://www.facebook.com/groups/ocpvm/permalink/3586922634881257//)  *Інформацію розміщено на сайті ЗОВА* [*http://surl.li/orqmp*](http://surl.li/orqmp)  [*http://surl.li/osart*](http://surl.li/osart)  [*http://surl.li/osbbr*](http://surl.li/osbbr)  *Проведено тренінг «Шлях до кар’єри» (12.02.24, 12.03.24)* [*https://www.facebook.com/share/p/m1s8tXb4Po7jJ7NX/*](https://www.facebook.com/share/p/m1s8tXb4Po7jJ7NX/)  [*https://www.facebook.com/share/p/hTeL1wJPTxwGEucZ/*](https://www.facebook.com/share/p/hTeL1wJPTxwGEucZ/)  *Тренінг на тему «Керуємо власними емоціями» (січень 2024).*  [*https://www.facebook.com/ProliskaZaporizhzhia/posts/pfbid0QnjcP12mDmVFzofAGXN42ENDGRgw6z8ZtvNPgUJMCdERgvFfSrKF8qtnHbFRE9h8l*](https://www.facebook.com/ProliskaZaporizhzhia/posts/pfbid0QnjcP12mDmVFzofAGXN42ENDGRgw6z8ZtvNPgUJMCdERgvFfSrKF8qtnHbFRE9h8l)  *Підготовчий семінар з розробки програм відновлення для п’яти громад Запорізької області (22.02.2024)*  [*https://vidbudova.zp.ua/p%ca%bcyat-gromad-na-zaporizhzhi-rozpochaly-rozrobku-program-vidnovlennya/*](https://vidbudova.zp.ua/p%ca%bcyat-gromad-na-zaporizhzhi-rozpochaly-rozrobku-program-vidnovlennya/)  *За ініціативи Ради відновлення Запоріжжя відбувся Форум відновлення (27.02.2024).*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68496/nashe-zavdannya---stabilniy-rozvitok-usih-teritoriy-regionu-v-oblasnomu-tsentri-vidbuvsya-forum-vidnovlennya.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/68496/nashe-zavdannya---stabilniy-rozvitok-usih-teritoriy-regionu-v-oblasnomu-tsentri-vidbuvsya-forum-vidnovlennya.html)  *Керівник апарату ЗОДА Зінаїда Бойко взяла участь в проведенні зум-конференції зі створення Примірного положення про Раду безбар’єрності територіальної громади (07.03.2024)*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68577/v-gromadah-regionu-sformujut-radi-bezbarjernosti.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/68577/v-gromadah-regionu-sformujut-radi-bezbarjernosti.html)  *За ініціативою регіонального представництва Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» у Запоріжжі 14.03.2024 відбулась стратегічна сесія.*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68621/napratsjuvannya-efektivnih-algoritmiv-nadannya-sotsialno-psihologichnoji-dopomogi-veteranam-trivaje.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/68621/napratsjuvannya-efektivnih-algoritmiv-nadannya-sotsialno-psihologichnoji-dopomogi-veteranam-trivaje.html)  *Історичний квіз «100 років боротьби. Українська революція» (07.05.24)*  [*https://www.facebook.com/groups/ocpvm/permalink/3728464274060425/?rdid=0QxFf8cBHwDVHYmG&share\_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2Fzg4MoScchwDVxEuJ%2F*](https://www.facebook.com/groups/ocpvm/permalink/3728464274060425/?rdid=0QxFf8cBHwDVHYmG&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2Fzg4MoScchwDVxEuJ%2F)  *У травні 2024 року відбувся форум MEET-UP, який об’єднав активну небайдужу молодь. Говорили про молодіжне лідерство, залучення молоді до участі в громадському житті, програми та послуги молодіжних центрів.*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/69427/zaporizka-molod-objednalasya-na-forumi-MEET-UP-dlya-dialogu-pro-maybutnje.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/69427/zaporizka-molod-objednalasya-na-forumi-MEET-UP-dlya-dialogu-pro-maybutnje.html)  *З метою організації суспільно корисних робіт в області здійснюється співпраця з громадськими організаціями та благодійними фондами: ГО «Руки допомоги Запоріжжя», БФ «Покоління майбутнього», БО «БФ» Артак», БО «БФ «Хеппі кідс», БО «БФ «Солдатські матері», БО «БФ «Волонтерський центр «Паляниця».*  [*https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/відбулась-нарада-з-питань-працевлаштування-та-професійного-навчання-впо-під-головуванням*](https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/відбулась-нарада-з-питань-працевлаштування-та-професійного-навчання-впо-під-головуванням) |
| *Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* | | | | | |
| *83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях* | | | | | |
| *4) впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території України з урахуванням потреб осіб з інвалідністю* | Департамент охорони здоров’я  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* |  |
| *5) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Наразі у Запорізькій області налічується 192 закладів загальної середньої освіти, з яких у 84 ЗЗСО наявні укриття рекомендовані для використання та 42 рекомендовані за умовами усунення недоліків. У 7 ЗЗСО укриття не рекомендовані для використання та у 47 ЗЗСО укриття відсутні. Робота щодо забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар'єрності продовжується.* |
| *6) створення системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю* | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *За інформацією від Запорізької райдержадміністрації:*  *У закладах освіти Матвіївської сільської ради створено найпростіші укриття.*  *У 2023 році комісією із проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів проведено моніторинги безбар’єрності найпростіших укриттів при закладах освіти Матвіївської сільської ради.*  *В Широківській сільській територіальній громаді реконструйоване укриття в опорній гімназій с. Петропііль, та діє три укриття в закладах освіти с. Лукашеве, с. Новопетрівка, в адмінбудівлі с. Широке.* |
| *7) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з інвалідністю із слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів* | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23.07.2021 № 481 «Про затвердження Положення про територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій Запорізькій області» визначено завдання головам райдержадміністрацій створити місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій та вжити заходів щодо їх нарощування технічними засобами зв’язку та оповіщення.*  *Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 22.05.2024 № 305 «Про вжиття невідкладних заходів щодо створення та впровадження місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території області» визначено відпрацювання технічного завдання на проєктування нового будівництва (модернізації) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в районі та територіальних громадах.*  [*https://drive.google.com/file/d/1tizuZbz3m90mJ3fG-5plgBWV97QumRiY/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1tizuZbz3m90mJ3fG-5plgBWV97QumRiY/view?usp=sharing)  [*https://drive.google.com/file/d/1lMxj2pz0DEl-8\_bdg\_qponuev86KFnK-/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1lMxj2pz0DEl-8_bdg_qponuev86KFnK-/view?usp=sharing) |
| *84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку* | | | | | |
| *4) проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання* | Департамент соціального захисту населення облдержадміністра-ції  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  громадські об’єднання  (за згодою)  благодійні організації  (за згодою) | 31.12.2023 | 27.12.2023 | *Виконано* | *Інформація про результати функціонального аудиту опублікована на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за посиланням* [*https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/щодо-проведення-функціонального-аудиту-дитячих-будинків-інтернатів-та-психоневрологічних-0*](https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/щодо-проведення-функціонального-аудиту-дитячих-будинків-інтернатів-та-психоневрологічних-0)  *Наразі, соціальну послугу надають тільки 4 інтернатні установи у яких станом на 25.06.2024 фактично перебуває 735 підопічних з психічними порушеннями, із них ліжково хворі та малорухомі – 196 осіб.* |
| *5) проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми* | Служба у справах дітей облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Забезпечено контроль щодо своєчасної постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у тому числі дітей з обмеженими можливостями із числа зазначених вище).*  *В області сформовано загальнообласний список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. Списки сформовані за первинним обліком (місцем набуття дитиною статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування).* |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | |
| *87. Впровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючої системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних сучасних підходів)* | | | | | |
| *7) здійснення підготовки до створення в реабілітаційних відділеннях кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями, у закладах охорони здоров'я, визначених в рамках реабілітаційного маршруту* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *За інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:*  *у вересні 2023 року відбувся моніторинговий візит команди реабілітації̈ та асистивних технологій̆ Бюро ВООЗ в Україні до Запорізької області. В 7 закладах охорони здоров’я проведено оцінювання актуального стану надання реабілітаційної допомоги та потреб в забезпеченні реабілітаційним обладнанням, допоміжними засобами реабілітації̈, стаціонарними ліжками та розхідними матеріалами та допоміжними засобами реабілітації̈ в закладах охорони здоров’я. Після чого по 4 закладах було отримано позитивне рішення на залучення мультидисциплінарних команд: КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР, КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР, КНП «Міська лікарня № 9» ЗМР та КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР до навчання спеціалістів за програмою ВООЗ.*  *За інформацією Запорізької райдержадміністрації, в Широківській сільській раді - структурний відділ реабілітаційної допомоги в амбулаторних умовах КНП «Клініка «Сімейний лікар» (далі відділ) дорослим та дітям від 3 років модернізовано згідно нормам і вимогам МОЗ України та міжнародних стандартів в 2021 році. Запрацював оновлений відділ в 2022 році. Також є кабінет асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування та навчання користування допоміжними засобами реабілітації.* |
| *10) впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (стандартів реабілітації та абілітації), проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров'я* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *У закладах охорони здоров’я Запорізької області вивчається міжнародний досвід зі створення безбар’єрного простору, впроваджуються стандарти та проведення моніторингу реабілітації та абілітації згідно з вимогами доказової реабілітації.*  *За інформацією Запорізької райдержадміністрації: КНП «Клініка «Сімейний лікар»* ***Широківської*** *сільської ради впроваджено в повному об’ємі доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (стандартів реабілітації та абілітації), забезпечено постійне проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я.* |
| *11) формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації разом з експертами проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» у 2022 році було в цілому розроблено модель спроможної мережі закладів охорони здоров’я госпітального округу Запорізької області за пріоритетними групами медичних послуг у перспективі трьох найближчих років.*  *Але, враховуючи той факт, що внаслідок військової агресії рф проти України, 4 з 5 районів області знаходяться на території, які тимчасово окуповані. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2023 № 174 пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров'я на цих територіях та проєкти планів розвитку госпітального округу будуть надані на погодження до Міністерства охорони здоров'я України протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану. На цей час опрацьовано попередньо спроможну мережу закладів охорони здоров'я, які знаходяться на підконтрольній Україні території Запорізького району Запорізької області.*  *10 закладів охорони здоров’я Запорізької області комунальної форми власності, уклали договори з НСЗУ, за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах».*  *14 закладів охорони здоров'я комунальної форми власності уклали договори за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах».*  *2 заклади охорони здоров’я комунальної форми власності – за пакетом «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими».* |
| *88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”)* | | | | | |
| *1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  Департамент культури та інформаційної політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:* [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4029-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p29*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4029-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p29)  *та на сайті ЗОДА:*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66773*](https://www.zoda.gov.ua/news/66773)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66645*](https://www.zoda.gov.ua/news/66645)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66450*](https://www.zoda.gov.ua/news/66450)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66423*](https://www.zoda.gov.ua/news/66423)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66397*](https://www.zoda.gov.ua/news/66397)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66278*](https://www.zoda.gov.ua/news/66278)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66227*](https://www.zoda.gov.ua/news/66227)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66220*](https://www.zoda.gov.ua/news/66220)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66191*](https://www.zoda.gov.ua/news/66191)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66980*](https://www.zoda.gov.ua/news/66980)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66912*](https://www.zoda.gov.ua/news/66912)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66872*](https://www.zoda.gov.ua/news/66872)  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66538*](https://www.zoda.gov.ua/news/66538)  *Інформація опублікована на сайті КУ "Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" ЗОР:*  [*https://zoiacms.zp.ua/2024/02/26/ukraina-kydaie-kuryty/*](https://zoiacms.zp.ua/2024/02/26/ukraina-kydaie-kuryty/)  [*https://zoiacms.zp.ua/2024/02/23/malorukhomyi-sposib-zhyttia/*](https://zoiacms.zp.ua/2024/02/23/malorukhomyi-sposib-zhyttia/)  [*https://zoiacms.zp.ua/2024/03/08/tuberkuloz-shcho-treba-znaty-pro-ioho-symptomy-diahnostyku-ta-likuvannia/*](https://zoiacms.zp.ua/2024/03/08/tuberkuloz-shcho-treba-znaty-pro-ioho-symptomy-diahnostyku-ta-likuvannia/)  [*https://zoiacms.zp.ua/2024/03/26/prosti-pravyla-iak-zakhystytys-vid-infektsiinykh-khvorob-u-mistsiakh-skupchennia-liudei/*](https://zoiacms.zp.ua/2024/03/26/prosti-pravyla-iak-zakhystytys-vid-infektsiinykh-khvorob-u-mistsiakh-skupchennia-liudei/) |
| *89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення* | | | | | |
| *1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації* [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4031-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p31*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4031-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p31) |
| *2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації* [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4031-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p31*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4031-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p31) |
| *90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою* | | | | | |
| *4) забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 20.09.2023 | *Виконано* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:* [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3879-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-29*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3879-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-29) |
| *93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам* | | | | | |
| *1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров’я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 30.09.2023 | *Виконано* | *Наказом Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації затверджено маршрут Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації:* [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3880-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-30*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3880-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-30)*.* |
| *2) забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування* | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:*  [*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4033-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p33*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4033-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p33)  [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3760-moz-realizuvalo-chvert-zaplanovanikh-zakhodiv-dlya-stvorennya-v-ukrajini-bezbar-ernogo-prostoru*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3760-moz-realizuvalo-chvert-zaplanovanikh-zakhodiv-dlya-stvorennya-v-ukrajini-bezbar-ernogo-prostoru)*;*  [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3740-mkf-nadae-mozhlivist-lyudini-z-invalidnistyu-realizuvati-svij-potentsial*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3740-mkf-nadae-mozhlivist-lyudini-z-invalidnistyu-realizuvati-svij-potentsial)*;*  [*http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3681-v-ukrajini-onovlyat-natsionalnij-klasifikator-funktsionuvannya-obmezhennya-zhittediyalnosti-ta-zdorov-ya*](http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3681-v-ukrajini-onovlyat-natsionalnij-klasifikator-funktsionuvannya-obmezhennya-zhittediyalnosti-ta-zdorov-ya)*.* |
| *94. Імплементація адаптивного спорту в законодавство України та розвиток спорту ветеранів війни як окремого виду діяльності щодо сприяння фізкультурно-спортивній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, забезпечення залучення ветеранів війни до адаптивного спорту* | | | | | |
| *7) забезпечення залучення жінок - ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* |  |
| *96. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення* | | | | | |
| *4) організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії "Рухаємося - значить живемо" у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"* | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* |  |
| *97. Запровадження системи раннього втручання* | | | | | |
| *2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається* | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | 31.12.2023  31.12.2024 |  | *Виконується*  *Виконується* | *Комунальна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» Бердянської міської ради, де надавалась послуга раннього втручання, з 27.02.2022 перебуває в тимчасовій окупації.*  *На обліку перебувають 199 дітей, зокрема у віці до 4 років – 4 дитини.*  *Звіт про результати моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання.*  [*https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4031-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p31посилання*](https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4031-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p31посилання)  *На сьогодні послуга раннього втручання в регіоні надається на підконтрольній Уряду України території у закладах охорони здоров’я, які уклали договір з Національною службою здоров’я України за пакетом медичних гарантій на 2024 рік «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя».*  *У січні створений і розпочав діяти відокремлений підрозділ громадської організації «Українська асоціація раннього втручання» у Запорізькій області.*  [*https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku*](https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku)  *Упродовж ІІ кварталу 2024 року послуга раннього втручання надавалась у закладах охорони здоров’я, які уклали договір з Національною службою здоров’я України за пакетом медичних гарантій на 2024 рік «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя», а саме:*  *у КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради;*  *у КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради.*  *Крім того, послуга раннього втручання доступна і в КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (розпорядження голови Широківської об’єднаної територіальної громади від 07.07.2020 № 60 «Про створення робочої групи міждисциплінарних фахівців для реалізації пілотного проекту щодо раннього втручання».*  *У КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради з 15.01.2024 поновлене надання послуги раннього втручання (копія наказу додається). (*[*http://surl.li/wxolsd*](http://surl.li/wxolsd) *)*  [*https://drive.google.com/file/d/1YacIPzSQuSE\_mRPzG\_WfrerjTAs6SRDN/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1YacIPzSQuSE_mRPzG_WfrerjTAs6SRDN/view?usp=sharing) *.*  *Також, відновив діяльність кабінет раннього втручання Центру комплексної реабілітації комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (наразі працюють два фахівці: лікар та логопед).* |
| *3)* *визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання* | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 25.12.2023  25.12.2024 |  | *Не розпочато*  *Виконується* | *Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зі змінами), близько 80 % територіальних громад області перебувають у тимчасовій окупації або розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій.*  *Більшість сімей, які мають дітей віком до 4 років, евакуювались до відносно безпечних регіонів України або до інших країн, що унеможливлює визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у послузі раннього втручання*  *Відсутність затвердженої специфікації послуги раннього втручання значно ускладнює визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в цій послузі.*  *Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1392 затверджений Порядок раннього виявлення у дітей порушень розвитку або ризику їх виникнення і своєчасного направлення сімей з дітьми до надавачів послуги раннього втручання для отримання такої послуги.*  *Фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів закладів освіти територіальних громад регіону за зверненнями батьків формується база даних дітей з особливими освітніми потребами, які потребують послуг з раннього втручання (мають порушення розвитку, або в яких є ризик виникнення таких порушень).* |
| *6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці* | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023  31.12.2024 | 01.04.2024 | *Не розпочато*  *Виконано* | *Розроблення заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання буде можливим після аналізу результатів визначення потреб територіальної громади у послузі раннього втручання.*  *Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 07.11.2023 № 650 (далі – Розпорядження № 650) затверджений обласний план заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання у Запорізькій області на період до 2026 року, одним із заходів якого є забезпечення утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці*  [*https://drive.google.com/file/d/1aVeU5p6XhxNH9ygAQ1V\_Q\_EFKUNCEa6h/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/1aVeU5p6XhxNH9ygAQ1V_Q_EFKUNCEa6h/view?usp=sharing) |
| *98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я* | | | | | |
| *внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації* | Запорізьке обласне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 01.07.2023 | 01.07.2023 | *Виконано* | *Виконано у ІІ кварталі 2023 року* |
| *99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення* | | | | | |
| *розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації* | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  структурні підрозділи облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 |  | *Не розпочато* | *Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття на період до 2030 року не надходив* |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту* | | | | | |
| *100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації* | | | | | |
| *1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації* | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2023 | *Виконано* | *Опубліковано інформацію про результати гендерно чутливих інформаційно- просвітницьких заходів- у ІІІ кварталі 2023 року:*  *(*[*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02tBECJh1Ja4hQu1RT7G41xgZrqUpN99bEHPEHwXzGtnTd6kjt1yK7wca3FxPtAjVTl&id=100083015782629*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02tBECJh1Ja4hQu1RT7G41xgZrqUpN99bEHPEHwXzGtnTd6kjt1yK7wca3FxPtAjVTl&id=100083015782629)*);*  *Фондом народонаселення ООН в Україні спільно із Запорізькою ОВА розроблена картка допомоги та перенаправлення*  [*https://docs.google.com/document/d/123hqkWaVy5iIqYygvzJAA\_3f0F039qc3/edit*](https://docs.google.com/document/d/123hqkWaVy5iIqYygvzJAA_3f0F039qc3/edit)  *Створено координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми*  [*https://drive.google.com/file/d/14LBdZhVE0u3kdMz\_81lSc4jNVD6oOBmc/view?usp=sharing*](https://drive.google.com/file/d/14LBdZhVE0u3kdMz_81lSc4jNVD6oOBmc/view?usp=sharing)  *На обласному рівні, у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», затверджений регіональний план заходів.*  *Проведено заходи:*  [*https://dszn-zoda.gov.ua/content/01122023-проведено-круглий-стіл-з-нагоди-міжнародного-дня-людей-з-інвалідністю*](https://dszn-zoda.gov.ua/content/01122023-проведено-круглий-стіл-з-нагоди-міжнародного-дня-людей-з-інвалідністю)  [*https://dszn-zoda.gov.ua/content/1-3-листопада-2023-року-у-м-запоріжжя-відбувся-інформаційний-захід-«школа-сім’ї»*](https://dszn-zoda.gov.ua/content/1-3-листопада-2023-року-у-м-запоріжжя-відбувся-інформаційний-захід-)  *У 5 територіальних громадах Запорізької області стартував пілотний проєкт кар‘єрний та бізнес-хаб «ВОНА»*  [*https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/в-запорізькій-області-за-підтримки-фонду-народонаселення-оон-в-україні-стартував-пілотний*](https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/в-запорізькій-області-за-підтримки-фонду-народонаселення-оон-в-україні-стартував-пілотний)  *На постійній основі реалізується інформаційна кампанія «Розірви коло», що допомагає швидко отримати інформацію або корисні контакти для зміни власного життя чи підтримки інших* [*https://rozirvykolo.org/campaign*](https://rozirvykolo.org/campaign) |
| *7) продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі* | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *У рамках проєкту «Життєво важлива, гендерно чутлива та інклюзивна допомога у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я та гендерно зумовленого насильства для постраждалих від конфлікту людей усіх статей в Україні та Польщі», що реалізується Запорізьким обласним центром соціальних служб у співпраці з ГО «Дівчата» та спільно з міжнародною гуманітарною організацією CARE за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, 10 квітня 2024 року в м. Запоріжжя, на базі Хабу «Платформа спільних дій», проведений тренінг «Основні принципи та кроки щодо інформування, попередження та реагування на випадки гендерно зумовленого насильства. Перша психологічна допомога постраждалим» (*[*http://surl.li/toggpa*](http://surl.li/toggpa)*).*  *18 квітня 2024 року відбулася робоча зустріч представників облдержадміністрації та офісу ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) щодо реалізації гендерної політики в Запорізькій області, зокрема з питань надання допомоги людям у подоланні наслідків насильства (*[*http://surl.li/dbhjfc*](http://surl.li/dbhjfc)*).*  *На позачерговому засіданні координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, що відбулося 30 травня 2024 року, презентовано Гендерний профіль Запорізької області та Гендерний план дій (*[*http://surl.li/vxvrfc*](http://surl.li/vxvrfc)*).* |
| *Напрям 5. Освітня безбар’єрність* | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя* | | | | | |
| *101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих”* | | | | | |
| *3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* | *Після прийняття Закону України “Про освіту дорослих”* |
| *102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти* | | | | | |
| *3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 | 31.12.2024 | *Виконано* | *Інформація щодо існуючої мережі спеціальних класів:* [*http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua\_osvitnuoyi\_bezbaryernosti/*](http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua_osvitnuoyi_bezbaryernosti/) |
| *7) розроблення методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957, проведення семінарів для фахівців закладів освіти* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* |  |
| *1031. Забезпечення провадження діяльності щодо надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога, за участю державної установи "Школа супергероїв"* | | | | | |
| *розроблення рекомендацій до організації надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Питання щодо провадження діяльності щодо надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога, за участю державної установи "Школа супергероїв" вивчається.* |
| *106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України* | | | | | |
| *1) розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України* | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські організації ветеранів війни  (за згодою) | 01.09.2023 | 01.09.2023 | *Виконано* | *Розроблено та проходить громадське обговорення Положення про Центр ветеранського розвитку Запорізького національного університету:* [*https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view\_details&news\_id=58892&lang=ukr&news\_code=pro--kt-polozhennya-pro-tsentr-veteranskogo-rozvitku-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu*](https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=58892&lang=ukr&news_code=pro--kt-polozhennya-pro-tsentr-veteranskogo-rozvitku-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu) |
| *2) початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України* | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські організації ветеранів війни  (за згодою) | 31.12.2024 | 25.01.2024 | *Виконано* | *Створено академічний бізнес-інкубатор для ветеранів, які започатковують власну справу:* [*https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view\_details&news\_id=59037&lang=ukr&news\_code=u-znu-aktivno-di---akademichnij-biznes-inkubator-dlya-veteraniv-ato/oos--yaki-zapochatkovuyut-svoyu-spravu*](https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=59037&lang=ukr&news_code=u-znu-aktivno-di---akademichnij-biznes-inkubator-dlya-veteraniv-ato/oos--yaki-zapochatkovuyut-svoyu-spravu)*.*  *У Запоріжжі 25.01.2024 відкрито Центр ветеранського розвитку при КВНЗ "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68177/u-zaporizkiy-oblasti-vidkrili-tsentr-veteranskogo-rozvitku.html /*](https://www.zoda.gov.ua/news/68177/u-zaporizkiy-oblasti-vidkrili-tsentr-veteranskogo-rozvitku.html%20/) |
| *1081. Запровадження освітніх програм з підвищення рівня підприємницької культури провадження господарської діяльності, фінансової грамотності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, шляхом підготовки та поширення навчальних матеріалів у доступних форматах* | | | | | |
| *адаптація програм підвищення рівня підприємницької культури провадження господарської діяльності та фінансової грамотності для сприйняття інформації особами з інвалідністю, у тому числі з порушеннями зору, слуху, та особами з порушенням інтелектуального розвитку* | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* |  |
| *1091. Забезпечення можливості здобувачів вищої освіти отримувати інформацію в найзручніший спосіб у закладах освіти* | | | | | |
| *1) удосконалення електронних журналів обліку успішності здобувачів вищої освіти в закладах вищої освіти* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* |  |
| *2) продовження створення та наповнення цифрових фондів навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* |  |
| *1121. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківської спільноти та профільних громадських об'єднань* | | | | | |
| *2) налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Не розпочато* |  |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | |
| *113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів* | | | | | |
| *2) здійснення заходів щодо відновлення мережі інклюзивно-ресурсних центрів* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *У 2024 році в Запорізькій області налічується 35 інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ), з яких юридичні адреси 22 ІРЦ зареєстровані на тимчасово окупованій території. Будівлі 13 ІРЦ, що розташовані на підконтрольній Україні території, станом на 01.07.2024 не пошкоджено.*  *За інформацією керівників інклюзивно-ресурсних центрів, будівлі комунальних установ «Інклюзивно-ресурсний центр» Гуляйпільської міської ради», «Інклюзивно-ресурсний центр» Оріхівської міської ради, «Інклюзивно-ресурсний центр» Кам’янської селищної ради Пологівського району, «Пологівський інклюзивно-ресурсний центр» Пологівської міської ради, «Інклюзивно-ресурсний центр» Розівської селищної ради та «Інклюзивно- ресурсний центр» Василівської міської ради мають пошкодження, проте у зв’язку з бойовими діями на територіях відповідних громад визначити ступінь пошкоджень неможливо.* |
| *5) сприяння забезпеченню інклюзивно-ресурсних центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *В інклюзивно-ресурсних центрах області працює 146 педагогічних працівників, що складає 57 % кадрового забезпечення педагогічними працівниками. Керівниками ІРЦ постійно здійснюються управлінські заходи щодо забезпечення підпорядкованих установ висококваліфікованими фахівцями. Проте найбільша потреба в олігофренопедагогах, тифлопедагогах та сурдопедагогах.* |
| *7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2024 |  | *Виконується* | *Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у ЗП(ПТ)О та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу в області створено 35 інклюзивно-ресурсних центри (далі – ІРЦ).*  *Станом на 25.06.2024 з 35 установ юридичні адреси 22 ІРЦ зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, 13 ІРЦ розташовані на підконтрольній Україні території, фактично здійснюють діяльність 25 установ (12 ІРЦ здійснюють свою діяльність очно, 13 ІРЦ – дистанційно), 5 ІРЦ знаходяться на простої та ще 5 ІРЦ тимчасово призупинили свою діяльність.*  *Запорізька райдержадміністрація повідомила про продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно- ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів* |
| *115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | | | | | |
| *1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 |  | *Виконується* | *Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання здійснюється в рамках використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Станом на 20 березня 2024 року розподіл вищезазначеної субвенції не здійснено*  *Станом на 25 червня 2024 року здійснено розподіл вищезазначеної субвенції.* |
| *2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля* | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | 31.12.2023 |  | *Виконується* | *Інформація щодо фактично виділених та доставлених підручників до Запорізької області, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребам надрукованими шрифтом Брайля:*  [*https://drive.google.com/file/d/1cBKir-stDKNzw80bkLG50qgh5xMuI1Vz/view*](https://drive.google.com/file/d/1cBKir-stDKNzw80bkLG50qgh5xMuI1Vz/view) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник Управління містобудування та

архітектури Запорізької обласної державної

адміністрації, головний архітектор області Максим ПРУДКИЙ

Олена Єренкова +38066 809 58 06