Додаток 2

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про досягнення значення показників результативності на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за 2023- 2024 рок****и**

| Мета/цілі | Показник | Одиниця вимірювання | Базове значення | Проміжні значення (планові) | Цільове значення планове | Засоби моніторингу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2023 | 01.04.2023 | 01.07.2023 | 01.10.2023 | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 01.07.2024 | 01.10.2024 | 01.01.2025 | Джерело даних | Метод збору даних | Періодичність | Відповідальний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак** |
| 1.Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту | 1) частка об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту  | % |  |  |  |  | 11,94 | - | - | - | 9,6 | Звіт за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (відповідно до Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537) | Аналіз звіту за результатами моніторингу | Раз на рік | Управління містобудування та архітектури облдерж­адміністрації |
| 2) кількість регіональних планів відновлення та розвитку з врахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Статистичні дані | Аналіз статистичний даних | Раз на рік | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж­адміністраціїУправління містобудування та архітектури облдерж­адміністраціїоргани місцевого самоврядування(за згодою) |
| 3) кількість об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях, які відповідають нормам і стандартам доступності | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Звіт за результатами моніторингу органи місцевого самоврядування | Аналіз звіту  | Раз на рік | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 4) частка молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Звіти органів місцевого самоврядуван­ня | Аналіз звітів | Раз на рік | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдерж­адміністрації |
| 5) частка спортивної інфраструктури, що відповідає вимогам доступності усіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Звіти органів місцевого само­врядуван­ня | Аналіз звітів | Раз на рік | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдерж­адміністрації |
| 6) кількість верифікованих об'єктів спортивної інфраструктури в Реєстрі спортивних споруд  | од. | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 76 | Електронний реєстр спортивних споруд | Аналіз даних реєстр | Щоквартально | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдерж­адміністрації |
| 7) кількість театрів державної та комунальної форми власності, що відповідає вимогам доступності усіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю | од. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Звіти органів місцевого самоврядуван­ня | Аналіз звітів | Раз на рік | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 8) частка центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), по яких проведено аналіз відповідності облаштування їх приміщень відповідно до Примірного регламенту ЦНАП в частині врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп та за результатами отримали відповідні рекомендації | % | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 19 | 19 | 19 | звіти з функціонування ЦНАП, що подаються органами місцевого самоврядування, при яких створені ЦНАП, для подачі ОДА Мінцифри через Модуль звітності «Статичний моніторинг функціонування ЦНАП» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал.Дія» | зведення даних, отриманих від ЦНАП, за відповідними показниками «Забезпечення умов перебування та обслуговування в центрі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» звіту (зокрема, щодо наявності пандусу, сходів з поручнями, обладнаної санітарної кімнати для осіб з інвалідністю, матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля, технічних рішень для обслуговування осіб з порушенням слуху, місця для тимчасового розміщення дитячих візків) | Раз на рік | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж­адміністрації |
| 9) частка ЦНАП, представники яких, взяли участь у інформаційно- просвітницьких заходах (форумах, тренінгах)щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Інформація від органів місцевого самоврядування | Зведення | Раз на рік | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж­адміністрації |
| 10) кількість оприлюднених звітів щодо виявлення контролюючими органами суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших мало- мобільних груп населення  | од. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | Відділ державного нагляду (контролю) у Запорізькій області Державної служби з безпеки на транспорті  | Аналіз звітності  | 2 рази на рік | Управління транспорту та зв’язку облдерж­адміністрації |
| 2. Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності | 1) кількість бібліотек до приміщень яких забезпечено безперешкодний доступ | од. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | Звіти бібліотек | Аналіз звітів | Раз на рік | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 2) кількість облаштованих захисних споруд споруди цивільного захисту облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 61 | 62 | 64 | Звіти райдерж­адміністрацій та органів місцевого самоврядування | Аналіз звітів | Щоквартально | Департамент з питань цивільного захисту населення облдерж­адміністрації |
| 3) частка закладів освіти усіх рівнів, що є доступними для маломобільних груп населення | % | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | Інформація органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад  | Аналіз інформації від органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад  | 2 рази на рік | Департамент освіти і науки облдерж­адміністрації  |
| 4) частка закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які мають безбарʼєрну інфраструктуру для навчання  | % | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Звіти ЗП (ПТ) О | Аналіз звітів ЗП (ПТ) О | Раз на рік | Департамент освіти і науки облдерж­адміністрації  |
| 3.Стратегічна ціль: фахівці у сфері місто­будування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності | 1) кількість проведених занять з навчання персоналу, задіяному в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг  | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | Звіти автотранспортних підприємств, які обслуговують внутрішньо -обласні автобусні маршрути відповідно до договорів з облдержадміністрацією | Аналіз звітів | Раз на рік | Управління транспорту та зв’язку облдерж­адміністрації |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.** |
| 1.Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного | 1) частка медіа майданчиків, що застосовують альтернативні формати інформаційного супроводу | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Звіти за результатами моніторингу сайтів | Аналіз звітів | 2 рази на рік | Департамент внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдержадміністрації |
| 2) кількість осіб, які прослухали вебінари для працівників державних та комунальних закладів культури тазакладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | од. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | Списки учасників | Зведення | 2 рази на рік | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 2.Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною | 1) реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на території області (в закладах охорони здоров’я на підконтрольної території) | % | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дані ЦЕМД регіонів  | Зведення | Раз на рік | Департамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, заклади охорони здоров’я  |
| 2) кількість розміщених інформаційних матеріалів про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах | од. | 2 | 2 | 9 | 15 | 8 | 5 | 5 | 10 | 35 | Звіт за результатами моніторингу | Аналіз звіту | Щоквартально | Департамент внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдержадміністрації |
| 3) кількість інформаційних матеріалів у інтернеті доступних для осіб з інвалідністю | од. | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 18 | 29 | 39 | 48 | Посилання на матеріал | Аналіз звітів | Щоквартально | Департамент внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдержадміністрації |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації** |
| 1.Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх | 1) частка забезпечення супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX закладів охорони здоров’я | % | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Звіти | Аналіз звітів | Раз на рік | Департамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, заклади охорони здоров’я |
| 2) частка укриттів закладів охорони здоров'я, забезпечених Wi-Fi покриттям супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX  | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 31 | 31 | 36 | 40 | Звіти | Аналіз звітів | Раз на рік | Департамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, заклади охорони здоров’я  |
| 3) кількістьбібліотек, забезпечених комп’ютерними тифлокомплексами | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | Звіти бібліотек Форма 6-НК | Аналіз звітів | Раз на рік | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 4) кількість бібліотек, забезпечених доступом до Інтернету | од. | 88 | 88 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | Звіти бібліотек | Аналіз звітів | Раз на рік | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності** |
| 1.Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі | 1) кількість міжрегіональних обмінів молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Звіти органів місцевого самоврядуван­ня | Аналіз звітів | Раз на рік | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдерж­адміністрації |
| 2) кількість проведених заходів Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т. ч. онлайн  | од. | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | Звіти КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР | Аналіз звітів | 2 рази на рік | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдерж­адміністрації |
| 3) кількість проведених інформаційно-роз`яснювальних заходів із залученням громадських організацій, в тому числі молодіжних, ветеранських | од. | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | Звіти організацій | Аналіз звітів | Раз на рік | Департамент внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдерж­адміністрації |
| 4) кількість тренінгів для представників молодіжних рад щодо участі у процесах ухвалення рішень | од. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Звіти КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР | Аналіз роботи на базі центру | Раз на рік | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдерж­адміністрації |
| 5) кількість інформаційно- просвітницьких заходів для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | од. | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | Звіти КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР | Аналіз роботи на базі центру | Раз на рік | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдерж­адміністрації |
| 2.Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам | 1) чисельність дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення | осіб | 1998 | 1998 | 1516 | 1530 | 754 | 746 | 735 | 745 | 729 | Звіти | Аналіз звітів | Щоквартально | Департамент соціального захисту населення облдерж­адміністрації  |
| 2) кількість дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів в яких проведено функціональний аудит | од | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Звіти  | Аналіз звітів | Щоквартально | Департамент соціального захисту населення облдерж­адміністрації  |
| 3) кількість інформаційних матеріалів та відеороликів з популяризації здорового способу життя та збереження здоров’я населення усіх вікових груп, профілактики серцево-судинних хвороб, онкологічних захворювань, а також стосовно профілактики захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19,. розміщених на сайтах КУ «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЗОР та закладів охорони здоров’я області, а також на сторінці соціальної мережі Facebook | од. | 62 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 183 | Звіти | Аналіз звітів | Раз на рік | Департамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації |
| 4) кількість закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги в рамках маршруту Захисника для отримання комплексної реабілітації:  | од. | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | Дані закладів | Зведення | Раз на рік | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я |
| 5) відсоток сімей, які отримали послугу раннього втручання (від чисельності сімей, які її потребували) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дані від соціальних служб | Аналіз даних | Щоквартально | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  |
| 6) кількість надавачів послуги раннього втручання | од. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Дані від соціальних служб | Аналіз даних | Щоквартально | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  |
| 7) кількість установ соціальної сфери, які забезпечені допоміжними засобами реабілітації на основі потреби та в яких створено умови щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі МКФ | од. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Зведення | Аналіз зведень | Щоквартально | ДСЗН,ГУ ПФУ в Запорізькій області,ЗОВ ФСЗОІ |
| 8) кількість установ охорони здоров’я, які забезпечені допоміжними засобами реабілітації на основі потреби та в яких створено умови щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі МКФ | од. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Зведення | Аналіз зведень | Щоквартально | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 9) кількість установ та закладів інших відомств забезпечені допоміжними засобами реабілітації на основі потреби та в яких створено умови щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі МКФ | од. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Зведення | Аналіз зведень | Щоквартально | ГУНП в Запорізькій області |
| 10) частка інформації щодо забезпечення засобами реабілітації | % | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Зведення | Аналіз зведень | Щоквартально | ЗОВ ФСЗОІ |
| 3.Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни | 1) кількість інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | од | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | Результати досліджень | Оперативні дані | Щоквартально | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.** |
| 1.Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя | 1) спеціальних класів, функціонування яких забезпечено відповідно до потреб громади | од. | 104 | 104 | 104 | 148 | 148 | 90 | 97 | 72 | 72 | Статистичний звіт органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Аналіз статистичної звітності органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад |  Раз на рік | Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації  |
| 2) кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за дуальною формою освіти | од. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Статистичний звіт ЗП(ПТ)О |  Аналіз статистичної звітності |  Раз на рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  |
| 3) кількість осіб, які здобувають освіту в інклюзивних групах та класах на всіх рівнях освіти  | осіб | 2137 | 2137 | 2137 | 1918 | 1997 | 1985 | 1931 | 1863 | 1894 | Інформація органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Аналіз інформації органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Щоквартально | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  |
| 4) кількість інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти  | од | 110 | 110 | 110 | 82 | 82 | 87 | 76 | 73 | 73 | Інформація органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Аналіз інформації органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Щоквартально | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  |
| 5) частка дітей, з числа всіх дітей з ООП, які здобувають інклюзивну освіту  | % | 83,2 % в ЗЗСО, 7 % в ЗДО | 83,2 % в ЗЗСО, 7 % в ЗДО | 83,2 % в ЗЗСО, 7 % в ЗДО | 84 % в ЗЗСО, 8% в ЗДО | 84 % в ЗЗСО, 8% в ЗДО | 84 % в ЗЗСО, 8% в ЗДО | 87 % в ЗЗСО, 7 % в ЗДО | 86% в ЗЗСО, 9 % в ЗДО | 86% в ЗЗСО, 9 % в ЗДО | Інформація органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Аналіз інформації органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Щоквартально | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  |
| 2.Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті | 1) кількість працевлаштованих фахівців за професіями “асистент вихователя”, “асистент вчителя” | осіб | 836 | 836 | 836 | 838 | 835 | 746 | 736 | 736 | 721 | Статистичний звіт органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Аналіз статистичної звітності органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Раз на рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  |
| 2) кількість осіб з особливими освітніми потребами забезпечені допоміжними засобами навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Інформація органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, 98селищних, міських рад | Аналіз інформації органів управління, освітою військових державних адміністрацій, органів управління освітою сільських, селищних, міських рад, уповноважених в управлінні освітою сільських, селищних, міських рад | Раз на рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник Управління містобудування та

архітектури Запорізької обласної державної

адміністрації, головний архітектор області Максим ПРУДКИЙ

Олена Єренкова 0668095806